## Planilha1
Nota | Descrição | Texto medidas | Status | Responsável | Dta.criação | Modificado em | Modificado por | Fim planejado | Data da nota
210078380 | PRJ/P&I/BR006-ACADOH | Cadastrar LI / Matrícula | MEDL | SANT1837 | 2024-06-10 | 2025-05-05 | CORR0771 | 2026-01-30 | 2022-05-05
210078380 | PRJ/P&I/BR006-ACADOH | Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | SANT1837 | 2024-06-10 | 2025-05-05 | CORR0771 | 2026-01-30 | 2022-05-05
210078380 | PRJ/P&I/BR006-ACADOH | Cadastrar Estratégias | MEDL | SANT1837 | 2024-06-10 | 2025-05-05 | CORR0771 | 2026-01-30 | 2022-05-05
220026901 | PRJ/SOL/PÓLEM | Definir Sobressalentes/LT | MEDL | SANT1837 | 2023-01-04 | 2025-10-27 | SANT1837 | 2026-10-24 | 2021-06-01
220026901 | PRJ/SOL/PÓLEM | Definir Estratégias | MEDL | SANT1837 | 2023-01-04 | 2025-10-27 | SANT1837 | 2026-10-24 | 2021-06-01
220026913 | PRJ/CEVIG/FENIX | Definir Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2021-06-07 | 2025-11-26 | CORR0771 | 2025-11-26 | 2021-06-07
220026921 | PRJ/UTL/BOP | Realizar Cadastro (LI/MATR/LT) | MEDE | CORR0771 | 2021-05-26 | 2025-09-23 | CORR0771 | 2025-09-23 | 2021-05-26
220026921 | PRJ/UTL/BOP | Definir Sobressalentes | MEDE | CORR0771 | 2021-05-26 | 2025-09-23 | CORR0771 | 2025-09-23 | 2021-05-26
220026934 | PRJ/NID/AVCB - UQP | Definir Sobressalentes | MEDL | AUGU0688 | 2021-06-01 | 2026-01-09 | AUGU0688 | 2026-11-30 | 2021-06-01
220026934 | PRJ/NID/AVCB - UQP | Definir Estratégias | MEDL | AUGU0688 | 2021-06-01 | 2026-01-09 | AUGU0688 | 2026-11-30 | 2021-06-01
220026936 | PRJ/SOL/RAÍ | Definir Estratégias | MEDL | AUGU0688 | 2021-06-01 | 2025-11-10 | AUGU0688 | 2026-02-20 | 2021-06-01
220026936 | PRJ/SOL/RAÍ | Definir sobressalentes | MEDL | AUGU0688 | 2023-08-02 | 2025-11-10 | AUGU0688 | 2026-01-30 | 2021-06-01
220026998 | PRJ/P&I/FR-EFLAAD | Atualização de LI/LT | MEDE | SANT1733 | 2024-06-28 | 2025-07-31 | SANT1733 | 2026-12-29 | 2021-07-21
220027005 | PRJ/SOL/TRIPLE BLEND | Realizar Cadastro (LI, Matricula) | MEDL | SANT1837 | 2023-08-02 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-07-30 | 2021-07-21
220027005 | PRJ/SOL/TRIPLE BLEND | Criar Lista Técnica | MEDL | SANT1837 | 2023-08-02 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-07-30 | 2021-07-21
220027006 | PRJ/UQP/ADECONTROL CEVIG | Realizar Cadastro (LI/MATR) | MEDE | CORR0771 | 2021-07-22 | 2024-12-13 | WILL8526 | 2024-10-30 | 2021-07-21
220027006 | PRJ/UQP/ADECONTROL CEVIG | Definir Sobressalentes/LT | MEDE | REIM3180 | 2021-07-22 | 2025-11-25 | REIM3180 | 2025-12-31 | 2021-07-21
220027006 | PRJ/UQP/ADECONTROL CEVIG | Definir Estratégias | MEDE | REIM3180 | 2021-07-22 | 2025-11-25 | REIM3180 | 2025-12-31 | 2021-07-21
220027061 | PRJ/SOL/PDA Solventes II | Realizar Cadastro LI | MEDL | AUGU0688 | 2021-07-22 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-05-31 | 2021-07-21
220027061 | PRJ/SOL/PDA Solventes II | Definir Matricula/LT | MEDL | AUGU0688 | 2021-07-22 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-05-31 | 2021-07-21
220027061 | PRJ/SOL/PDA Solventes II | Definir Estratégias | MEDL | AUGU0688 | 2021-07-22 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-05-31 | 2021-07-21
220027066 | PRJ/UQP/AVCB_UQP 2020 | Definir Matricula/LT | MEDL | REIM3180 | 2021-07-22 | 2026-01-06 | REIM3180 | 2026-04-28 | 2021-07-21
220027066 | PRJ/UQP/AVCB_UQP 2020 | Definir Estratégias | MEDL | REIM3180 | 2021-07-22 | 2026-01-06 | REIM3180 | 2026-04-28 | 2021-07-21
220027072 | PRJ/SOL/Projeto Glória 2 | Realizar Cadastro (LI/MATR/LT) | MEDL | SANT1837 | 2023-01-04 | 2025-10-03 | CORR0771 | 2026-01-04 | 2021-07-21
220027072 | PRJ/SOL/Projeto Glória 2 | Definir Sobressalentes | MEDL | SANT1837 | 2023-01-04 | 2025-10-03 | CORR0771 | 2026-01-04 | 2021-07-21
220027072 | PRJ/SOL/Projeto Glória 2 | Definir Estratégias | MEDL | SANT1837 | 2023-01-04 | 2025-10-03 | CORR0771 | 2026-01-04 | 2021-07-21
220027073 | PRJ/SOL/BUTILAPLUS | Execução - Cadastrar LT / Matrícula | MEDL | REIM3180 | 2021-07-22 | 2025-11-25 | REIM3180 | 2026-01-31 | 2021-07-21
220027073 | PRJ/SOL/BUTILAPLUS | Definir Estratégias | MEDL | REIM3180 | 2021-07-22 | 2025-11-25 | REIM3180 | 2026-01-31 | 2021-07-21
220027079 | PRJ/F&D/MIGRASFE II | Realizar Cadastro (LI/MATR/LT) | MEDL | AUGU0688 | 2021-07-22 | 2025-12-08 | AUGU0688 | 2026-03-31 | 2021-07-21
220027097 | PRJ/SOL/APACHE 2 | Definir Sobressalentes | MEDL | AUGU0688 | 2024-12-11 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-06-11 | 2021-07-29
220027097 | PRJ/SOL/APACHE 2 | Definir Estratégias | MEDL | AUGU0688 | 2024-12-11 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-06-11 | 2021-07-29
220027179 | PRJ/F&D/CONTROLE404 | Definir Sobressalentes/MATR/LT | MEDL | AUGU0688 | 2021-09-20 | 2025-11-28 | AUGU0688 | 2026-02-20 | 2021-05-26
220027179 | PRJ/F&D/CONTROLE404 | Definir Estratégias | MEDL | AUGU0688 | 2021-09-20 | 2025-11-28 | AUGU0688 | 2026-02-20 | 2021-05-26
220027290 | PRJ/F&D/MIGRASFE III | Realizar Cadastro (LI/MATR/LT) | MEDL | AUGU0688 | 2021-10-19 | 2025-11-27 | AUGU0688 | 2026-02-20 | 2021-07-21
220027339 | PRJ/P&I/CANIS MENOR | Realizar Cadastro (LI/MATR/LT) | MEDE | SANT1837 | 2021-11-05 | 2023-02-15 | SANT1837 | 2022-07-31 | 2021-11-05
220027339 | PRJ/P&I/CANIS MENOR | Definir Sobressalentes | MEDE | SANT1837 | 2021-11-05 | 2023-05-12 | PINT5850 | 2023-07-31 | 2021-11-05
220027378 | PRJ/SOL/ISAAC | Realizar Cadastro LI | MEDE | REIM3180 | 2021-11-16 | 2025-10-10 | REIM3180 | 2025-12-30 | 2021-11-16
220027378 | PRJ/SOL/ISAAC | Definir Matricula/LT | MEDL | REIM3180 | 2021-11-16 | 2025-12-05 | REIM3180 | 2026-02-26 | 2021-11-16
220027494 | PRJ/UTL/Migrasys fase | Definir Sobressalentes/MATR/LT | MEDL | AUGU0688 | 2021-12-01 | 2025-11-27 | AUGU0688 | 2026-02-20 | 2021-06-01
220027494 | PRJ/UTL/Migrasys fase | Definir Estratégias | MEDL | AUGU0688 | 2021-12-01 | 2025-11-27 | AUGU0688 | 2026-02-27 | 2021-06-01
220027495 | PRJ/NID/FOSSPLA | Realizar Cadastro (LI/MATR) | MEDE | SANT1837 | 2021-12-01 | 2025-04-02 | SANT1837 | 2025-09-30 | 2021-06-01
220027512 | PRJ/SOL/PMS SOLVENTES 2020 | Definir Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2025-01-29 | 2026-01-08 | CORR0771 | 2026-01-10 | 2021-12-02
220027712 | PRJ/UTL/MAX CTS PUMPS | Definir estratégia | MEDE | AUGU0688 | 2022-02-08 | 2025-09-15 | AUGU0688 | 2025-09-20 | 2021-05-26
220027780 | PRJ/SOL/PDA Solventes III | Definir Matricula/LT | MEDL | AUGU0688 | 2022-03-03 | 2025-12-30 | AUGU0688 | 2026-02-26 | 2022-03-03
220027780 | PRJ/SOL/PDA Solventes III | Atualizar identificação campo | MEDL | AUGU0688 | 2022-04-12 | 2025-12-30 | AUGU0688 | 2026-02-26 | 2022-03-03
220027851 | PRJ/UTL/Transmidaee | Incluir SPARE PARTS implantado no projet | MEDL | AUGU0688 | 2024-06-28 | 2025-12-30 | AUGU0688 | 2026-03-20 | 2021-06-01
220027912 | PRJ/P&I/SIS36 - ADOH | Realizar Cadastro (LI/MATR/LT) | MEDE | AUGU0688 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | AUGU0688 | 2025-05-28 | 2021-06-01
220027933 | PRJ/SOL/Dedalo | Definir Sobressalentes | MEDE | SANT1837 | 2022-05-06 | 2025-12-09 | SANT1837 | 2026-04-30 | 2021-07-21
220027933 | PRJ/SOL/Dedalo | Realizar Cadastro (LI/MATR/LT) | MEDE | REIM3180 | 2025-04-28 | 2025-12-29 | REIM3180 | 2026-10-28 | 2021-07-21
220027946 | PRJ/F&D/MELHORIAS 706 | Definir Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2022-05-13 | 2025-01-17 | MORE4174 | 2025-01-30 | 2021-09-14
220028011 | PRJ/F&D/CORTA CHAMAS | Definir Estratégias | MEDE | SANT1837 | 2022-05-23 | 2025-08-11 | SANT1837 | 2026-03-30 | 2021-09-14
220028013 | PRJ/UTL/DISJUNTORES SE-SUL | Cadastrar LI | MEDE | REIM3180 | 2022-06-22 | 2025-11-26 | REIM3180 | 2026-01-31 | 2022-06-22
220028013 | PRJ/UTL/DISJUNTORES SE-SUL | Cadastrar Matrícula / LT / Spare Parts | MEDE | REIM3180 | 2022-06-22 | 2025-11-26 | REIM3180 | 2026-01-31 | 2022-06-22
220028202 | MOC/BR006‐FENOLP‐1‐08‐J101H | Cadastrar filtro capacitor na lista técn | MEDE | SANT1733 | 2022-09-09 | 2024-06-28 | SANT1733 | 2024-08-30 | 2022-08-05
220028329 | PRJ/P&I/COC | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | SANT1837 | 2022-09-16 | 2025-06-17 | MORE4174 | 2025-09-30 | 2022-05-05
220028329 | PRJ/P&I/COC | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | SANT1837 | 2022-09-16 | 2025-06-17 | MORE4174 | 2025-09-30 | 2022-05-05
220028329 | PRJ/P&I/COC | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | SANT1837 | 2022-09-16 | 2025-06-17 | MORE4174 | 2025-10-31 | 2022-05-05
220028329 | PRJ/P&I/COC | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDL | SANT1837 | 2025-06-17 | 2025-11-28 | SANT1837 | 2026-04-10 | 2022-05-05
220028329 | PRJ/P&I/COC | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | SANT1837 | 2025-06-17 | 2025-11-28 | ABORIN | 2026-04-10 | 2022-05-05
220028329 | PRJ/P&I/COC | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | SANT1837 | 2025-06-17 | 2025-11-28 | SANT1837 | 2026-04-10 | 2022-05-05
220028340 | PRJ/P&I/PUMPREVIEW | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | SANT1837 | 2025-10-09 | 2025-12-01 | SANT1837 | 2026-05-15 | 2022-05-05
220028341 | PRJ/P&I/BAIACU | Execução - Cadastrar LI | MEDE | CORR0771 | 2022-09-16 | 2024-11-29 | MORE4174 | 2024-10-30 | 2022-05-05
220028349 | PRJ/P&I/MOINHOS | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2022-09-16 | 2025-02-06 | MORE4174 | 2023-10-30 | 2022-05-05
220028349 | PRJ/P&I/MOINHOS | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2022-09-16 | 2025-02-06 | MORE4174 | 2023-10-30 | 2022-05-05
220028349 | PRJ/P&I/MOINHOS | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2022-09-16 | 2025-02-06 | MORE4174 | 2023-10-30 | 2022-05-05
220028377 | AME/P&I/ATRASO NA MANUTENÇÃO | Básico - Validar Check List Conf. | MEDE | CORR0771 | 2022-09-19 | 2025-10-31 | ABORIN | 2030-12-30 | 2022-05-05
220028377 | AME/P&I/ATRASO NA MANUTENÇÃO | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2022-09-19 | 2025-10-31 | ABORIN | 2030-12-30 | 2022-05-05
220028377 | AME/P&I/ATRASO NA MANUTENÇÃO | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2022-09-19 | 2025-10-31 | ABORIN | 2030-12-30 | 2022-05-05
220028377 | AME/P&I/ATRASO NA MANUTENÇÃO | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2022-09-19 | 2025-10-31 | ABORIN | 2030-12-30 | 2022-05-05
220028377 | AME/P&I/ATRASO NA MANUTENÇÃO | Operação - Migrar Docs Plant Suite | MEDE | CORR0771 | 2022-09-19 | 2025-10-31 | ABORIN | 2030-12-30 | 2022-05-05
220028377 | AME/P&I/ATRASO NA MANUTENÇÃO | Operação - Validar Entrega Final | MEDE | CORR0771 | 2022-09-19 | 2025-10-31 | ABORIN | 2030-12-30 | 2022-05-05
220028377 | AME/P&I/ATRASO NA MANUTENÇÃO | Básico - Lista Padronizada Ativos 1 | MEDE | CORR0771 | 2022-09-19 | 2025-10-31 | ABORIN | 2030-12-30 | 2022-05-05
220028377 | AME/P&I/ATRASO NA MANUTENÇÃO | Execução - Lista Padronizada Ativos 2 | MEDE | CORR0771 | 2022-09-19 | 2025-10-31 | ABORIN | 2030-12-30 | 2022-05-05
220028396 | AME/P&I/PARADA DO RTC P4475A | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | SANT1837 | 2022-09-19 | 2025-08-22 | SANT1837 | 2025-12-30 | 2022-05-05
220028398 | AME/P&I/FALHA EM COMPONENTE P2423A/B | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2022-09-19 | 2025-10-07 | CORR0771 | 2030-12-30 | 2022-05-05
220028398 | AME/P&I/FALHA EM COMPONENTE P2423A/B | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2022-09-19 | 2025-10-10 | CORR0771 | 2030-12-30 | 2022-05-05
220028398 | AME/P&I/FALHA EM COMPONENTE P2423A/B | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2022-09-19 | 2025-11-28 | CORR0771 | 2030-12-30 | 2022-05-05
220028398 | AME/P&I/FALHA EM COMPONENTE P2423A/B | Básico - Lista Padronizada Ativos 1 | MEDE | CORR0771 | 2022-09-19 | 2025-10-07 | CORR0771 | 2030-12-30 | 2022-05-05
220028431 | RCM/SOL/BR006-SOLDAA-8-00-Z0001 | Atualizar planos preventivos | MEDL | AUGU0688 | 2022-09-27 | 2025-12-30 | AUGU0688 | 2026-04-30 | 2022-09-27
220028431 | RCM/SOL/BR006-SOLDAA-8-00-Z0001 | Completar listas de spare parts | MEDL | AUGU0688 | 2023-08-30 | 2025-12-30 | AUGU0688 | 2026-04-30 | 2022-09-27
220028461 | PRJ/UTL/ DESSUPER V90/40 | Execução - Cadastrar LT / Matrícula | MEDL | SANT1837 | 2022-09-29 | 2025-10-13 | SANT1837 | 2026-11-30 | 2022-05-05
220028461 | PRJ/UTL/ DESSUPER V90/40 | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | SANT1837 | 2022-09-29 | 2025-10-13 | SANT1837 | 2026-11-30 | 2022-05-05
220028462 | PRJ/UTL/AVANTI | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2022-09-29 | 2025-11-26 | CORR0771 | 2025-11-29 | 2022-05-05
220028462 | PRJ/UTL/AVANTI | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2022-09-29 | 2025-11-26 | CORR0771 | 2025-11-29 | 2022-05-05
220028462 | PRJ/UTL/AVANTI | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2022-09-29 | 2025-11-26 | CORR0771 | 2025-11-29 | 2022-05-05
220028573 | Falha de Movimentação Equip's SAP - F&D | PSC | MEDE | CORR0771 | 2022-11-09 | 2025-08-22 | CORR0771 | 2025-08-22 | 2022-11-09
220028588 | PRJ/NID/Modificação P1100 (IBL) | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2022-11-09 | 2025-12-19 | CORR0771 | 2026-10-30 | 2022-05-05
220028588 | PRJ/NID/Modificação P1100 (IBL) | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | CORR0771 | 2022-11-09 | 2025-12-02 | GUIM1197 | 2026-10-30 | 2022-05-05
220028588 | PRJ/NID/Modificação P1100 (IBL) | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | CORR0771 | 2022-11-09 | 2025-12-02 | GUIM1197 | 2026-10-30 | 2022-05-05
220028640 | PRJ/SIL/BOMBA MK2503 | Execução - Cadastrar Matrícula/LT | MEDL | CORR0771 | 2022-11-22 | 2026-01-05 | SANC8196 | 2026-03-15 | 2022-05-05
220028640 | PRJ/SIL/BOMBA MK2503 | Operação - Validar Entrega Final | MEDL | CORR0771 | 2022-11-22 | 2026-01-05 | SANC8196 | 2026-05-15 | 2022-05-05
220028676 | PRJ/UTL/FR#2 GU 2022 | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | AUGU0688 | 2022-12-14 | 2025-12-04 | AUGU0688 | 2025-12-30 | 2022-05-05
220028752 | PRJ/F&D/Isolamento retardante para FR#2 | Incluir material 3070967 na LT da E425 | MEDE | SANT1837 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | VIEI2975 | 2023-03-27 | 2023-01-27
220028752 | PRJ/F&D/Isolamento retardante para FR#2 | Incluir material 3070967 na LT da E405 | MEDE | SANT1837 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | VIEI2975 | 2023-03-27 | 2023-01-27
220028752 | PRJ/F&D/Isolamento retardante para FR#2 | Incluir material 3070967 na LT da E406 | MEDE | SANT1837 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | VIEI2975 | 2023-03-27 | 2023-01-27
220028752 | PRJ/F&D/Isolamento retardante para FR#2 | Incluir material 3070967 na LT da E404 | MEDE | SANT1837 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | VIEI2975 | 2023-03-27 | 2023-01-27
220028752 | PRJ/F&D/Isolamento retardante para FR#2 | Incluir material 3070967 na LT da E424 | MEDE | SANT1837 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | VIEI2975 | 2023-03-27 | 2023-01-27
220028752 | PRJ/F&D/Isolamento retardante para FR#2 | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | SANT1837 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | VIEI2975 | 2023-03-27 | 2023-01-27
220028810 | PRJ/UQP/sistema jato úmido | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDL | SANT1837 | 2023-02-15 | 2025-09-12 | CORR0771 | 2026-02-25 | 2023-02-15
220028810 | PRJ/UQP/sistema jato úmido | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | SANT1837 | 2023-02-15 | 2025-09-12 | CORR0771 | 2026-02-25 | 2023-02-15
220028810 | PRJ/UQP/sistema jato úmido | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | SANT1837 | 2023-02-15 | 2025-09-12 | CORR0771 | 2026-02-25 | 2023-02-15
220028851 | RCA/P&I/BR006-ACADOH-7-00-S2755 | ATUALIZAR LISTA TÉCNICA | MEDE | SANT1837 | 2025-07-31 | 2025-12-23 | SANT1837 | 2025-12-30 | 2021-08-13
220028854 | PRJ/F&D/SEAL424 | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | CARL7577 | 2023-03-13 | 2025-12-29 | SANT1837 | 2026-03-28 | 2023-03-13
220028921 | MOC/SIL/BR006-SILICA-2-05-XV0110 | Atualizar SP + LT | MEDE | AUGU0688 | 2023-03-21 | 2025-05-22 | AUGU0688 | 2025-05-21 | 2022-02-21
220028954 | PRJ/UTL/VALENCIA -[BOMBA J-118] | Execução - Cadastrar Matrícula / Mecânic | MEDE | SANT1837 | 2023-03-28 | 2025-11-03 | SANT1837 | 2025-10-30 | 2022-05-05
220028954 | PRJ/UTL/VALENCIA -[BOMBA J-118] | Execução - Cadastrar LT / Mecânica | MEDL | SANT1837 | 2023-03-28 | 2025-11-03 | SANT1837 | 2026-01-30 | 2022-05-05
220028954 | PRJ/UTL/VALENCIA -[BOMBA J-118] | Execução - Cad. Estratégias / Mecânica | MEDE | SANT1837 | 2025-08-18 | 2025-10-01 | SANT1837 | 2025-10-30 | 2022-05-05
220028954 | PRJ/UTL/VALENCIA -[BOMBA J-118] | Execução - Cad. Estratégias / Instrum. | MEDL | AUGU0688 | 2025-10-01 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-06-30 | 2022-05-05
220028954 | PRJ/UTL/VALENCIA -[BOMBA J-118] | Execução - Cadastrar Matrícula - Instrum | MEDE | AUGU0688 | 2025-10-01 | 2025-12-23 | AUGU0688 | 2026-06-30 | 2022-05-05
220028954 | PRJ/UTL/VALENCIA -[BOMBA J-118] | Execução - Cadastrar LT / Instrumentação | MEDL | AUGU0688 | 2025-10-01 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-06-30 | 2022-05-05
220028981 | PRJ/SOL/VestSol | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2023-03-29 | 2025-02-06 | MORE4174 | 2023-12-15 | 2022-05-05
220028981 | PRJ/SOL/VestSol | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2023-03-29 | 2025-02-06 | MORE4174 | 2023-12-15 | 2022-05-05
220028981 | PRJ/SOL/VestSol | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2023-03-29 | 2025-02-06 | MORE4174 | 2023-12-15 | 2022-05-05
220028982 | PRJ/SOL/Flaeron | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2023-03-29 | 2025-02-06 | ABORIN | 2023-12-15 | 2022-05-05
220028982 | PRJ/SOL/Flaeron | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2023-03-29 | 2025-02-06 | ABORIN | 2023-12-15 | 2022-05-05
220028982 | PRJ/SOL/Flaeron | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2023-03-29 | 2025-02-06 | ABORIN | 2023-12-15 | 2022-05-05
220028990 | PRJ/UTL/GD3501 - RETROFIT PAINEL GERADOR | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | REIM3180 | 2023-03-29 | 2025-11-28 | CORR0771 | 2026-05-25 | 2022-05-05
220028990 | PRJ/UTL/GD3501 - RETROFIT PAINEL GERADOR | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | REIM3180 | 2023-03-29 | 2025-12-05 | REIM3180 | 2026-05-25 | 2022-05-05
220029031 | DMB/CPP/ BR006-CRPTUP-1-00 | Desat LI / Matrícula / Estrat. | MEDL | SANT1837 | 2023-04-20 | 2025-11-28 | CORR0771 | 2026-05-15 | 2022-05-05
220029079 | PRJ/F&D/FRII Conc.2014.2 na E202A | Execução - Cadastrar LI | MEDE | SANT1837 | 2023-04-24 | 2025-05-13 | SANT1837 | 2025-12-20 | 2022-05-05
220029079 | PRJ/F&D/FRII Conc.2014.2 na E202A | Execução - Cadastrar LT / Matrícula | MEDE | SANT1837 | 2023-04-24 | 2025-05-16 | SANT1837 | 2025-12-20 | 2022-05-05
220029080 | PRJ/F&D/FRII PART2013.8/PART2013.10 J801 | Rever estratégia de manutenção | MEDL | AUGU0688 | 2025-04-10 | 2025-11-27 | AUGU0688 | 2026-02-27 | 2022-05-05
220029091 | PRJ/SOL/ARMS | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | SANT1837 | 2023-04-24 | 2025-04-07 | SANT1837 | 2025-09-15 | 2022-05-05
220029091 | PRJ/SOL/ARMS | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | SANT1837 | 2023-04-24 | 2025-04-07 | SANT1837 | 2025-09-15 | 2022-05-05
220029091 | PRJ/SOL/ARMS | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | SANT1837 | 2023-04-24 | 2025-09-22 | SANT1837 | 2026-09-15 | 2022-05-05
220029103 | PRJ/UTL/BR006-GUEEGR-2-06-C301A | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | SANT1837 | 2023-05-02 | 2023-05-18 | SANT1837 | 2023-08-08 | 2022-05-05
220029103 | PRJ/UTL/BR006-GUEEGR-2-06-C301A | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | SANT1837 | 2023-05-02 | 2023-05-18 | SANT1837 | 2023-08-08 | 2022-05-05
220029121 | PRJ/NID/BR006-LABDCA-3-00 | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2023-05-09 | 2025-12-19 | CORR0771 | 2026-03-15 | 2022-05-05
220029121 | PRJ/NID/BR006-LABDCA-3-00 | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2023-05-09 | 2025-12-19 | CORR0771 | 2026-03-15 | 2022-05-05
220029121 | PRJ/NID/BR006-LABDCA-3-00 | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2023-05-09 | 2025-12-19 | CORR0771 | 2026-03-15 | 2022-05-05
220029121 | PRJ/NID/BR006-LABDCA-3-00 | Operação - Cadastrar Documentação | MEDE | CORR0771 | 2023-05-09 | 2025-12-19 | CORR0771 | 2026-03-15 | 2022-05-05
220029159 | PRJ/F&D/PM004/23 FENOL | Execução - Cadastrar LT / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2023-05-30 | 2025-10-27 | CORR0771 | 2025-10-26 | 2022-05-05
220029159 | PRJ/F&D/PM004/23 FENOL | Execução - Cadastrar LI | MEDE | CORR0771 | 2023-05-30 | 2025-10-23 | CORR0771 | 2025-10-25 | 2022-05-05
220029201 | PRJ/NID/CARTAGENA | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | REIM3180 | 2023-05-30 | 2025-11-25 | REIM3180 | 2025-11-30 | 2022-05-05
220029201 | PRJ/NID/CARTAGENA | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | REIM3180 | 2023-05-30 | 2025-11-19 | REIM3180 | 2025-11-30 | 2022-05-05
220029250 | MOC/P&I/BR006-ACADOH-2-00-RAE2200A/B | Código SAP e Atualizar LT | MEDE | SANT1837 | 2023-06-20 | 2025-07-01 | SANT1837 | 2025-07-05 | 2023-06-20
220029251 | PRJ/P&I/TRAP | Execução - Cadastrar LT / Matrícula | MEDL | AUGU0688 | 2023-06-23 | 2025-12-30 | AUGU0688 | 2026-04-30 | 2022-05-05
220029268 | PRJ/P&I/BOTONÊ | Execução - Cadastrar LT / Matrícula | MEDE | CARL7577 | 2023-07-14 | 2025-12-30 | CARL7577 | 2025-11-30 | 2023-07-13
220029268 | PRJ/P&I/BOTONÊ | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CARL7577 | 2023-07-14 | 2026-01-12 | CARL7577 | 2025-11-30 | 2023-07-13
220029284 | PRJ/SOL/Sparco | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | AUGU0688 | 2023-08-17 | 2025-06-16 | MORE4174 | 2026-03-31 | 2023-07-13
220029286 | PRJ/SOL/PDA Solventes I | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDL | AUGU0688 | 2023-08-17 | 2025-09-12 | CORR0771 | 2026-07-30 | 2023-07-13
220029286 | PRJ/SOL/PDA Solventes I | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | AUGU0688 | 2023-08-17 | 2025-09-12 | CORR0771 | 2026-07-30 | 2023-07-13
220029286 | PRJ/SOL/PDA Solventes I | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | AUGU0688 | 2023-08-17 | 2025-09-12 | CORR0771 | 2026-08-30 | 2023-07-13
220029288 | PRJ/SOL/CLPTan | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | AUGU0688 | 2023-08-17 | 2025-11-27 | AUGU0688 | 2026-03-15 | 2023-07-13
220029289 | PRJ/SOL/PDA Solventes IV | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2023-08-17 | 2025-02-12 | ABORIN | 2024-03-30 | 2023-07-13
220029289 | PRJ/SOL/PDA Solventes IV | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2023-08-17 | 2025-02-12 | ABORIN | 2024-03-30 | 2023-07-13
220029289 | PRJ/SOL/PDA Solventes IV | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2023-08-17 | 2025-02-12 | ABORIN | 2024-03-30 | 2023-07-13
220029296 | PRJ/SIL/MK2330 -VACUUM PUMP ACQUISITION | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2023-08-04 | 2025-12-23 | CORR0771 | 2026-03-15 | 2023-07-13
220029303 | RCA/F&D/BR006-FENOLP-8-01-J972A | Revisar cadastro dos itens | MEDE | SANT1837 | 2023-11-30 | 2025-09-01 | SANT1837 | 2025-08-30 | 2023-07-11
220029312 | PRJ/ETE/MEDELIN | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | AUGU0688 | 2023-08-01 | 2025-12-30 | AUGU0688 | 2026-03-30 | 2022-05-05
220029312 | PRJ/ETE/MEDELIN | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | AUGU0688 | 2023-08-01 | 2025-12-30 | AUGU0688 | 2026-03-30 | 2022-05-05
220029315 | PRJ/SIL/REPLACEMENT-VACUUM TANKS | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | SANT1837 | 2023-08-07 | 2025-04-07 | SANT1837 | 2025-10-09 | 2023-07-13
220029323 | PRJ/P&I/Bem-te-vi | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2023-07-14 | 2025-01-03 | MORE4174 | 2024-10-09 | 2023-07-13
220029323 | PRJ/P&I/Bem-te-vi | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2023-07-14 | 2025-01-03 | MORE4174 | 2024-10-09 | 2023-07-13
220029325 | PRJ/P&I/FLAUTIM | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2023-07-14 | 2025-01-21 | MORE4174 | 2024-10-09 | 2023-07-13
220029325 | PRJ/P&I/FLAUTIM | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2023-07-14 | 2025-01-21 | MORE4174 | 2024-10-09 | 2023-07-13
220029336 | PRJ/SOL/HGLMax | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2023-08-17 | 2025-02-12 | ABORIN | 2024-03-30 | 2023-07-13
220029336 | PRJ/SOL/HGLMax | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2023-08-17 | 2025-02-12 | ABORIN | 2024-03-30 | 2023-07-13
220029336 | PRJ/SOL/HGLMax | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2023-08-17 | 2025-02-12 | ABORIN | 2024-03-30 | 2023-07-13
220029353 | PRJ/F&D/MEDID MASSICOS CHL FIC708/FIC718 | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2023-08-16 | 2025-10-23 | CORR0771 | 2025-10-24 | 2022-05-05
220029353 | PRJ/F&D/MEDID MASSICOS CHL FIC708/FIC718 | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | AUGU0688 | 2023-08-16 | 2025-12-05 | AUGU0688 | 2026-02-05 | 2022-05-05
220029360 | PRJ/SOL/PDA Solventes V | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2023-08-17 | 2025-03-31 | ABORIN | 2027-03-30 | 2023-07-13
220029360 | PRJ/SOL/PDA Solventes V | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2023-08-17 | 2025-03-31 | ABORIN | 2027-03-30 | 2023-07-13
220029360 | PRJ/SOL/PDA Solventes V | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2023-08-17 | 2025-03-31 | ABORIN | 2027-03-30 | 2023-07-13
220029361 | SGU-22/363 Compressores CONFE | Definir plano de manutenção (calibração) | MEDE | CORR0771 | 2023-08-18 | 2025-10-30 | CORR0771 | 2025-10-30 | 2023-08-18
220029361 | SGU-22/363 Compressores CONFE | Definir estratégia e planos de manutençã | MEDE | CORR0771 | 2023-08-18 | 2025-10-30 | CORR0771 | 2025-10-30 | 2023-08-18
220029362 | SGU-22/364 Projeto PUMPCO2 | Definir plano de manutenção (calibração) | MEDL | AUGU0688 | 2023-08-18 | 2025-10-13 | AUGU0688 | 2026-01-30 | 2023-08-18
220029362 | SGU-22/364 Projeto PUMPCO2 | Definir estratégia e planos de manutençã | MEDL | AUGU0688 | 2023-08-18 | 2025-10-13 | AUGU0688 | 2026-01-30 | 2023-08-18
220029363 | SGU-22/365 Projeto COMPEFIC | Definir plano de manutenção (calibração) | MEDL | AUGU0688 | 2023-08-18 | 2025-10-13 | AUGU0688 | 2026-01-30 | 2023-08-18
220029363 | SGU-22/365 Projeto COMPEFIC | Definir estratégia e planos de manutençã | MEDL | AUGU0688 | 2023-08-18 | 2025-10-13 | AUGU0688 | 2026-01-30 | 2023-08-18
220029370 | PRJ/HSE/FENIX | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDL | SANT1837 | 2023-08-18 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-06-30 | 2023-07-13
220029370 | PRJ/HSE/FENIX | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | SANT1837 | 2023-08-18 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-07-30 | 2023-07-13
220029370 | PRJ/HSE/FENIX | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | SANT1837 | 2023-08-18 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-07-30 | 2023-07-13
220029371 | PRJ/HSE/AMANDA | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2023-08-18 | 2025-01-17 | WILL8526 | 2024-08-30 | 2023-07-13
220029371 | PRJ/HSE/AMANDA | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2023-08-18 | 2025-01-17 | WILL8526 | 2024-08-30 | 2023-07-13
220029372 | PRJ/HSE/TITAN | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CARL7577 | 2023-08-18 | 2025-11-27 | CARL7577 | 2026-03-20 | 2023-07-13
220029372 | PRJ/HSE/TITAN | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CARL7577 | 2023-08-18 | 2025-11-27 | CARL7577 | 2026-03-30 | 2023-07-13
220029372 | PRJ/HSE/TITAN | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CARL7577 | 2023-08-18 | 2025-11-27 | CARL7577 | 2026-03-30 | 2023-07-13
220029373 | PRJ/HSE/LABAREDA | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | SANT1837 | 2023-08-18 | 2025-10-14 | SANT1837 | 2025-12-07 | 2023-07-13
220029374 | PRJ/HSE/SECURE | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CARL7577 | 2023-08-18 | 2025-12-05 | CARL7577 | 2026-07-30 | 2023-07-13
220029374 | PRJ/HSE/SECURE | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CARL7577 | 2023-08-18 | 2025-12-09 | CARL7577 | 2026-07-30 | 2023-07-13
220029374 | PRJ/HSE/SECURE | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CARL7577 | 2023-08-18 | 2025-12-09 | CARL7577 | 2026-07-30 | 2023-07-13
220029389 | PRJ/F&D/NIR | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | CORR0771 | 2023-08-23 | 2025-12-23 | CORR0771 | 2026-03-24 | 2022-05-05
220029405 | MOC/F&D/BR006-FENOLP-1-03-HV121 | Remover matrícula MV5843 do posto HV121 | MEDE | SANT1733 | 2023-09-20 | 2024-04-24 | SANT1733 | 2024-12-31 | 2023-09-20
220029405 | MOC/F&D/BR006-FENOLP-1-03-HV121 | Atrelar matrícula MV0263 ao posto HV121 | MEDE | SANT1733 | 2023-09-20 | 2024-04-24 | SANT1733 | 2024-12-31 | 2023-09-20
220029406 | RCA/F&D/BR006-FENOLP-9-02-J987A | Cadastrar na LT rotor aberto em inox | MEDE | CORR0771 | 2023-10-04 | 2025-08-28 | CORR0771 | 2025-08-30 | 2023-09-22
220029406 | RCA/F&D/BR006-FENOLP-9-02-J987A | Cadastrar na LT eixo em inox | MEDE | SANT1733 | 2023-10-04 | 2024-05-27 | MOLL2381 | 2024-08-30 | 2023-09-22
220029443 | PRJ/SIL/HOT WATER RECOVERY P2124 | Execução - Cadastrar LI | MEDE | SANT1837 | 2023-08-29 | 2025-10-14 | SANT1837 | 2026-04-29 | 2023-07-13
220029443 | PRJ/SIL/HOT WATER RECOVERY P2124 | Execução - Cadastrar LT / Matrícula | MEDE | SANT1837 | 2023-08-29 | 2026-01-12 | SANT1837 | 2026-04-29 | 2023-07-13
220029443 | PRJ/SIL/HOT WATER RECOVERY P2124 | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | SANT1837 | 2023-08-29 | 2026-01-12 | SANT1837 | 2026-04-30 | 2023-07-13
220029450 | RCA/SIL/BR006-SILICA-2-05-DIC0101 | Implementar o plano de limpeza anual já | MEDE | SANT1837 | 2023-10-27 | 2025-05-05 | SANT1837 | 2025-03-30 | 2021-07-27
220029484 | PRJ/SOL/PMS_Solventes_2023 | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2023-10-19 | 2025-03-31 | ABORIN | 2024-10-09 | 2023-10-19
220029484 | PRJ/SOL/PMS_Solventes_2023 | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2023-10-19 | 2025-03-31 | ABORIN | 2024-10-09 | 2023-10-19
220029484 | PRJ/SOL/PMS_Solventes_2023 | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2023-10-19 | 2025-03-31 | ABORIN | 2024-10-19 | 2023-10-19
220029490 | DMB/AAA | Desat LI / Matrícula / Estrat. | MEDE | SANT1837 | 2023-09-29 | 2025-04-01 | SANT1837 | 2025-10-30 | 2022-05-05
220029490 | DMB/AAA | Listar Ativos SAP | MEDE | CORR0771 | 2023-09-29 | 2025-04-03 | CORR0771 | 2025-09-30 | 2022-05-05
220029490 | DMB/AAA | Encerrar Ordens e Notas | MEDE | SANT1837 | 2023-09-29 | 2025-04-02 | SANT1837 | 2025-10-30 | 2022-05-05
220029505 | RCA/P&I/BR006-ACADOH-3-30-PSE3320 | Atualizar lista técnica | MEDE | CORR0771 | 2023-10-18 | 2025-11-27 | CORR0771 | 2026-06-28 | 2023-01-26
220029505 | RCA/P&I/BR006-ACADOH-3-30-PSE3320 | Contato com fornecedor substituição mat | MEDE | CORR0771 | 2025-06-11 | 2025-11-27 | CORR0771 | 2026-06-11 | 2023-01-26
220029523 | RCA/SIL/BR006-SILICA-4-02-G3845 | Alterar nível de inspeção das telas para | MEDE | SANT1733 | 2023-10-31 | 2024-01-11 | SANT1733 | 2024-02-29 | 2021-07-27
220029541 | PRJ/P&I/MOSQUETEIRO | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDL | SANT1837 | 2023-10-23 | 2025-12-29 | SANT1837 | 2026-03-17 | 2023-10-23
220029541 | PRJ/P&I/MOSQUETEIRO | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | SANT1837 | 2023-10-23 | 2025-12-29 | SANT1837 | 2026-03-17 | 2023-10-23
220029541 | PRJ/P&I/MOSQUETEIRO | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | SANT1837 | 2023-10-23 | 2025-12-29 | SANT1837 | 2026-03-17 | 2023-10-23
220029544 | RCA/P&I/BR006-ACADOH-7-00-PSE27251 | Atualizar lista técnica | MEDE | CORR0771 | 2023-10-31 | 2025-11-27 | CORR0771 | 2025-12-30 | 2023-01-26
220029544 | RCA/P&I/BR006-ACADOH-7-00-PSE27251 | Contato com fornecedor substituição mat | MEDE | CORR0771 | 2025-09-01 | 2025-11-27 | CORR0771 | 2026-11-30 | 2023-01-26
220029556 | PRJ/F&D/MOTOR NOVO J109B | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2023-11-14 | 2025-04-02 | MORE4174 | 2025-06-30 | 2023-11-14
220029556 | PRJ/F&D/MOTOR NOVO J109B | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2023-11-14 | 2025-04-02 | MORE4174 | 2025-06-30 | 2023-11-14
220029561 | PRJ/P&I/Substituição HCV3127 | Execução - Cadastrar LI | MEDE | CORR0771 | 2023-11-06 | 2025-05-16 | MORE4174 | 2025-06-30 | 2022-05-05
220029561 | PRJ/P&I/Substituição HCV3127 | Execução - Cadastrar LT / Matrícula | MEDE | AUGU0688 | 2023-11-06 | 2025-10-09 | AUGU0688 | 2025-10-30 | 2022-05-05
220029574 | PRJ/P&I/Substituição válvula manual A100 | Execução - Cadastrar LI | MEDL | SANT1837 | 2023-10-31 | 2025-12-08 | SANT1837 | 2026-11-30 | 2022-05-05
220029574 | PRJ/P&I/Substituição válvula manual A100 | Execução - Cadastrar LT / Matrícula | MEDL | SANT1837 | 2023-10-31 | 2025-12-08 | SANT1837 | 2026-11-30 | 2022-05-05
220029605 | PRJ/SOL/SUBSTITUIÇÃO INVERSOR S-1137 | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2023-12-14 | 2025-10-22 | FVALERIO | 2024-01-30 | 2022-05-05
220029606 | PRJ/P&I/CCCP | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2023-12-19 | 2025-03-31 | ABORIN | 2024-06-19 | 2023-12-19
220029606 | PRJ/P&I/CCCP | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2023-12-19 | 2025-03-31 | ABORIN | 2024-06-19 | 2023-12-19
220029606 | PRJ/P&I/CCCP | Execução - Lista Padronizada Ativos | MEDE | CORR0771 | 2023-12-20 | 2025-03-31 | ABORIN | 2024-06-19 | 2023-12-19
220029606 | PRJ/P&I/CCCP | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2023-12-20 | 2025-03-31 | ABORIN | 2024-06-19 | 2023-12-19
220029607 | PRJ/P&I/PSV_P4474_PI-GEC-PM 007/23 | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDL | SANT1837 | 2023-12-19 | 2025-12-29 | SANT1837 | 2026-03-19 | 2023-12-19
220029607 | PRJ/P&I/PSV_P4474_PI-GEC-PM 007/23 | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | SANT1837 | 2023-12-19 | 2025-12-29 | SANT1837 | 2026-03-29 | 2023-12-19
220029607 | PRJ/P&I/PSV_P4474_PI-GEC-PM 007/23 | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | SANT1837 | 2023-12-19 | 2025-12-29 | SANT1837 | 2026-03-29 | 2023-12-19
220029612 | PRJ/UTL/AQUISIÇÃO PAINEL S-701A | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | AUGU0688 | 2023-11-30 | 2025-11-27 | AUGU0688 | 2026-03-30 | 2022-05-05
220029614 | PRJ/CPP/ÉSTERES | Execução - Cadastrar LT / Matrícula | MEDL | SANT1837 | 2023-12-15 | 2025-12-08 | SANT1837 | 2026-01-29 | 2022-05-05
220029614 | PRJ/CPP/ÉSTERES | Execução-Cadastrar LT/Matrícula Elétrica | MEDE | REIM3180 | 2025-11-06 |  |  | 2025-11-07 | 2022-05-05
220029614 | PRJ/CPP/ÉSTERES | Execução -Cadastrar Estratégias Elétrica | MEDE | REIM3180 | 2025-11-06 |  |  | 2025-11-07 | 2022-05-05
220029627 | PRJ/SIL/INJETORES ACIDO | Alterar texto pedido de compras do injet | MEDE | SANT1733 | 2023-12-15 | 2024-08-29 | SANT1733 | 2024-12-15 | 2022-05-05
220029628 | PRJ/P&I/Vingador | Execução - Cadastrar LT / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2023-12-18 | 2025-11-28 | CORR0771 | 2025-11-20 | 2022-05-05
220029628 | PRJ/P&I/Vingador | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2023-12-18 | 2025-03-06 | MORE4174 | 2025-03-20 | 2022-05-05
220029637 | PRJ/F&D/CALI (PARTE DO MEDELIN) | Execução - Cadastrar LT / Matrícula | MEDE | AUGU0688 | 2023-12-22 | 2025-11-06 | AUGU0688 | 2025-11-08 | 2023-12-01
220029643 | PRJ/F&D/GUAXE | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CARL7577 | 2023-12-01 | 2025-12-30 | CARL7577 | 2026-12-01 | 2023-12-01
220029643 | PRJ/F&D/GUAXE | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | AUGU0688 | 2023-12-01 | 2025-11-28 | CORR0771 | 2026-12-01 | 2023-12-01
220029643 | PRJ/F&D/GUAXE | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | AUGU0688 | 2023-12-01 | 2026-01-14 | REIM3180 | 2026-12-01 | 2023-12-01
220029643 | PRJ/F&D/GUAXE | Execução - Cadastrar Matrícula Elétrica | MEDE | REIM3180 | 2026-01-09 |  |  | 2026-12-01 | 2023-12-01
220029643 | PRJ/F&D/GUAXE | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts EL | MEDE | REIM3180 | 2026-01-14 |  |  | 2026-01-14 | 2023-12-01
220029656 | MOC/F&D/BR006-FENOLP-5-02-LC537 | Inativar matrícula da válvula MV5123 | MEDE | SANT1733 | 2024-01-18 | 2024-02-19 | SANT1733 | 2024-05-18 | 2024-01-18
220029656 | MOC/F&D/BR006-FENOLP-5-02-LC537 | Inativar local de instalação LC537 | MEDE | SANT1733 | 2024-01-18 | 2024-02-19 | SANT1733 | 2024-05-18 | 2024-01-18
220029657 | PRJ/SIL/APC | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | REIM3180 | 2024-01-19 | 2025-09-29 | REIM3180 | 2025-10-14 | 2023-07-13
220029734 | MOC/F&D/BR006-BISFEN-1-06-ARCS2640 | Desativar LI T2608 | MEDE | SANT1733 | 2024-02-06 | 2024-02-27 | SANT1733 | 2024-03-06 | 2024-02-06
220029746 | PRJ/F&D/MELHORIAS H2SO4 | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | SANT1733 | 2024-02-15 | 2024-08-20 | SANT1733 | 2024-12-15 | 2023-12-01
220029750 | PRJ/NID/gravadora a laser | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | SANT1837 | 2024-02-29 | 2025-03-31 | SANT1837 | 2025-09-20 | 2022-05-05
220029750 | PRJ/NID/gravadora a laser | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | SANT1837 | 2024-02-29 | 2025-03-31 | SANT1837 | 2025-09-20 | 2022-05-05
220029782 | RCA/F&D/BR006-FENOLP-8-01-K973H 2024 | Cadastrar kit de parafusos em estoque | MEDE | CORR0771 | 2024-03-07 | 2025-04-16 | SANT1837 | 2025-08-31 | 2024-03-06
220029783 | PRJ/P&I/RAFIKI | Execução - Cadastrar LT / Matrícula | MEDL | AUGU0688 | 2024-03-07 | 2025-12-30 | AUGU0688 | 2026-03-30 | 2022-05-05
220029783 | PRJ/P&I/RAFIKI | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | SANT1837 | 2024-03-07 | 2025-12-29 | SANT1837 | 2025-12-30 | 2022-05-05
220029783 | PRJ/P&I/RAFIKI | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | REIM3180 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | REIM3180 | 2026-01-31 | 2022-05-05
220029784 | PRJ/P&I/REBICA | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | AUGU0688 | 2024-03-07 | 2025-12-30 | AUGU0688 | 2025-12-30 | 2022-05-05
220029800 | PRJ/P&I/Subs. transm de níve - LIAH-0022 | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | AUGU0688 | 2024-03-05 | 2025-11-06 | REIM3180 | 2026-01-30 | 2022-05-05
220029800 | PRJ/P&I/Subs. transm de níve - LIAH-0022 | Execução - Lista Padronizada Ativos 2 | MEDE | SANT1733 | 2024-03-05 | 2024-12-02 | MORE4174 | 2024-12-08 | 2022-05-05
220029801 | ARC/P&I/BR006-N2OUQP-0-07-V3470 | Revisar lista técnica | MEDE | SANT1837 | 2024-03-08 | 2025-07-31 | SANT1837 | 2025-12-31 | 2022-08-15
220029801 | ARC/P&I/BR006-N2OUQP-0-07-V3470 | Especificação da válvula | MEDE | SANT1837 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | SANT1837 | 2025-08-05 | 2022-08-15
220029842 | PRJ/SIL/BR006-SILICA-0-03-P3512 | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2024-04-17 | 2024-12-13 | CORR0771 | 2025-03-30 | 2022-05-05
220029900 | MOC/F&D/VADER | Atualizar SAP conforme lista | MEDL | AUGU0688 | 2024-04-24 | 2025-10-06 | CORR0771 | 2026-03-24 | 2024-04-24
220029902 | MOC/F&D/BR006-FENOLP-9-01-K973A-J | Criar código material CR | MEDE | SANT1733 | 2024-05-16 |  |  | 2024-11-12 | 2024-05-16
220029911 | PRJ/UTL/BR006-GUVAPO-2-06-J211B | Execução - Cadastrar LI | MEDE | AUGU0688 | 2024-04-24 | 2025-06-02 | AUGU0688 | 2025-06-30 | 2022-05-05
220029911 | PRJ/UTL/BR006-GUVAPO-2-06-J211B | cadastrar lista técnica// Matrícula | MEDE | AUGU0688 | 2024-04-24 | 2025-07-10 | AUGU0688 | 2025-07-30 | 2022-05-05
220029957 | PRJ/SIL/BR006-SILICA-0-02-BA130 | Cadastrar matricula Banco Bat | MEDE | CORR0771 | 2024-05-21 | 2025-04-07 | RAUL1806 | 2026-10-21 | 2024-05-21
220029957 | PRJ/SIL/BR006-SILICA-0-02-BA130 | Corrigir cadastro do banco de baterias | MEDE | CORR0771 | 2025-06-04 | 2025-06-30 | MORE4174 | 2025-07-04 | 2024-05-21
220029961 | PRJ/F&D/SUBSTITUICAO BANCO BATERIAS | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2024-05-22 | 2025-10-31 | ABORIN | 2026-02-22 | 2022-05-05
220029961 | PRJ/F&D/SUBSTITUICAO BANCO BATERIAS | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2024-05-22 | 2025-10-31 | ABORIN | 2026-02-22 | 2022-05-05
220029961 | PRJ/F&D/SUBSTITUICAO BANCO BATERIAS | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2024-05-22 | 2025-10-31 | ABORIN | 2026-02-22 | 2022-05-05
220029961 | PRJ/F&D/SUBSTITUICAO BANCO BATERIAS | xecução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | REIM3180 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | REIM3180 | 2026-02-22 | 2022-05-05
220029961 | PRJ/F&D/SUBSTITUICAO BANCO BATERIAS | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | REIM3180 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | REIM3180 | 2026-02-22 | 2022-05-05
220029961 | PRJ/F&D/SUBSTITUICAO BANCO BATERIAS | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | REIM3180 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | REIM3180 | 2026-02-22 | 2022-05-05
220029970 | PRJ/F&D/SUBS DESSUPER TC902 | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2024-05-22 | 2025-10-09 | CORR0771 | 2025-11-22 | 2022-05-05
220029970 | PRJ/F&D/SUBS DESSUPER TC902 | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2024-05-22 | 2025-11-19 | CORR0771 | 2025-11-22 | 2022-05-05
220029970 | PRJ/F&D/SUBS DESSUPER TC902 | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2024-05-22 | 2025-10-10 | CORR0771 | 2025-11-22 | 2022-05-05
220029981 | PRJ/F&D/BR006-FENOLP-0-01 | Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2024-06-06 | 2024-12-13 | CORR0771 | 2024-08-08 | 2022-05-05
220029982 | PRJ/SIL/BR006-GUEEGR-1-00-NB1101 | Cadastrar matricula Banco Bat | MEDL | REIM3180 | 2024-06-06 | 2025-12-05 | REIM3180 | 2026-01-31 | 2024-05-21
220029982 | PRJ/SIL/BR006-GUEEGR-1-00-NB1101 | Adequar criticidade para A | MEDE | REIM3180 | 2025-09-01 | 2025-11-06 | REIM3180 | 2025-09-30 | 2024-05-21
220029986 | PRJ/UTL/F1000 TANQUE HIPOCLORITO | Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | SANT1837 | 2024-06-13 | 2025-07-24 | SANT1837 | 2026-11-13 | 2022-05-05
220029986 | PRJ/UTL/F1000 TANQUE HIPOCLORITO | Cadastrar Estratégias | MEDE | SANT1837 | 2024-06-13 | 2025-11-18 | SANT1837 | 2026-11-30 | 2022-05-05
220029986 | PRJ/UTL/F1000 TANQUE HIPOCLORITO | Cadastrar LI / Matrícula | MEDL | SANT1837 | 2024-06-13 | 2025-07-24 | SANT1837 | 2026-11-13 | 2022-05-05
220030020 | PRJ/F&D/BR006-FENOLP-0-02-NB1401 | Cadastrar matricula Banco Bateria | MEDE | AUGU0688 | 2024-05-28 | 2025-06-03 | AUGU0688 | 2025-07-21 | 2024-05-21
220030020 | PRJ/F&D/BR006-FENOLP-0-02-NB1401 | Corrigir cadastro do banco de baterias | MEDE | AUGU0688 | 2025-06-04 | 2025-07-21 | AUGU0688 | 2025-07-21 | 2024-05-21
220030030 | PRJ/P&I/BR006-ACADOH-3-30-T3350 | Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2024-06-05 | 2025-04-22 | MORE4174 | 2025-06-30 | 2022-05-05
220030031 | PRJ/UTL/BR006-GUSPEN-1-05-UV0311 | Cadastrar matricula Valvulas | MEDE | CORR0771 | 2024-06-12 | 2025-08-28 | CORR0771 | 2025-08-28 | 2024-05-21
220030053 | PRJ/SOL/BR006-HIDHGL-0-00-NB0303 | Cadastrar matricula No Break | MEDE | REIM3180 | 2024-06-27 | 2025-11-06 | REIM3180 | 2025-11-05 | 2024-05-21
220030054 | PRJ/P&I/AQUISIÇÃO VALVULAS ADOH | Cadastra matricula das novas valv. | MEDL | AUGU0688 | 2024-06-28 | 2026-01-06 | AUGU0688 | 2026-03-10 | 2024-05-21
220030096 | PRJ/F&D/TITAN - SUBSTITUIÇÃO DO F407 | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDL | CORR0771 | 2024-07-03 | 2025-11-28 | ABORIN | 2026-11-22 | 2024-07-03
220030096 | PRJ/F&D/TITAN - SUBSTITUIÇÃO DO F407 | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | CORR0771 | 2024-07-03 | 2025-11-28 | ABORIN | 2026-11-22 | 2024-07-03
220030096 | PRJ/F&D/TITAN - SUBSTITUIÇÃO DO F407 | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | CORR0771 | 2024-07-03 | 2025-11-28 | ABORIN | 2026-11-22 | 2024-07-03
220030097 | PRJ/F&D/FR#2 ParTR1.2024.2/Parad2.2024.3 | Execução - Cadastrar LI | MEDE | AUGU0688 | 2024-07-03 | 2026-01-12 | AUGU0688 | 2026-01-03 | 2024-07-03
220030097 | PRJ/F&D/FR#2 ParTR1.2024.2/Parad2.2024.3 | Execução - Cadastrar LT/Spare Parts/Mat | MEDL | CORR0771 | 2024-07-03 | 2026-01-12 | AUGU0688 | 2026-01-03 | 2024-07-03
220030097 | PRJ/F&D/FR#2 ParTR1.2024.2/Parad2.2024.3 | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | CORR0771 | 2024-07-03 | 2025-12-29 | ABORIN | 2026-01-03 | 2024-07-03
220030099 | RCA/UTL/BR006-GUEENB-2-03-DJ4238 | Revisar plano de manuteção | MEDL | REIM3180 | 2024-07-10 | 2025-11-25 | REIM3180 | 2026-01-31 | 2021-07-27
220030100 | PRJ/NID/BR006-CEVIGI-2-02-W01 | Cadastrar LISTA Técnica | MEDL | REIM3180 | 2024-06-27 | 2025-11-25 | REIM3180 | 2026-01-31 | 2024-05-21
220030140 | PRJ/P&I/Nível do R2950 | Execução - Cadastrar LT / Matrícula | MEDL | AUGU0688 | 2024-07-22 | 2025-11-28 | AUGU0688 | 2026-02-20 | 2022-05-05
220030140 | PRJ/P&I/Nível do R2950 | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | AUGU0688 | 2024-07-22 | 2025-10-02 | AUGU0688 | 2025-10-08 | 2022-05-05
220030175 | PRJ/P&I/BR006-ACADOH-3-00-FCY2326 | Cadastro | MEDL | AUGU0688 | 2024-08-08 | 2025-12-30 | AUGU0688 | 2026-03-30 | 2024-05-21
220030190 | PRJ/P&I/AQUISIÇÃO ANALISADOR AI2195A | Cadastra matricula das novo analisador | MEDE | AUGU0688 | 2024-08-21 | 2025-11-10 | AUGU0688 | 2026-09-15 | 2024-05-21
220030190 | PRJ/P&I/AQUISIÇÃO ANALISADOR AI2195A | cadastrar lista técnica | MEDL | AUGU0688 | 2024-08-21 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-09-15 | 2024-05-21
220030211 | PRJ/P&I/CAPITE | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDL | SANT1837 | 2024-08-29 | 2025-12-08 | SANT1837 | 2026-06-30 | 2022-05-05
220030211 | PRJ/P&I/CAPITE | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | SANT1837 | 2024-08-29 | 2025-12-08 | SANT1837 | 2026-06-30 | 2022-05-05
220030211 | PRJ/P&I/CAPITE | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | SANT1837 | 2024-08-29 | 2025-12-08 | SANT1837 | 2026-06-30 | 2022-05-05
220030221 | PRJ/UTL/ Projeto Enermax - Medidores | CADASTRAR LI / MATÍCULA | MEDE | CORR0771 | 2024-08-29 | 2024-12-11 | CORR0771 | 2024-12-29 | 2021-11-25
220030221 | PRJ/UTL/ Projeto Enermax - Medidores | CADASTAR LT / SPARE PARTS | MEDE | CORR0771 | 2024-08-29 | 2024-12-11 | CORR0771 | 2024-12-29 | 2021-11-25
220030221 | PRJ/UTL/ Projeto Enermax - Medidores | CADASTRAR ESTRATÉGIAS | MEDE | CORR0771 | 2024-08-29 | 2024-12-11 | CORR0771 | 2024-12-29 | 2021-11-25
220030223 | PRJ/UQP/SUBSTITUIÇÃO PURGADORES | Criar código de material | MEDE | CORR0771 | 2024-09-09 | 2025-04-04 | MORE4174 | 2025-03-30 | 2024-09-09
220030223 | PRJ/UQP/SUBSTITUIÇÃO PURGADORES | Atualizar lista técnica dos postos | MEDE | CORR0771 | 2024-09-09 | 2025-04-04 | MORE4174 | 2025-03-30 | 2024-09-09
220030257 | PRJ/SOL/Novo_F1105A | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts /M | MEDL | AUGU0688 | 2024-11-26 | 2025-09-03 | AUGU0688 | 2026-01-26 | 2022-05-05
220030257 | PRJ/SOL/Novo_F1105A | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | AUGU0688 | 2024-11-26 | 2025-09-03 | CORR0771 | 2026-01-26 | 2022-05-05
220030257 | PRJ/SOL/Novo_F1105A | Execução - Cadastrar LI | MEDE | AUGU0688 | 2024-11-26 | 2026-01-06 | AUGU0688 | 2026-01-26 | 2022-05-05
220030323 | RCM/UTL/PROJETO CTS MAXX VALVES | Cadastrar plano de manutenção | MEDL | AUGU0688 | 2024-10-09 | 2025-09-23 | CORR0771 | 2026-06-27 | 2023-07-13
220030372 | PRJ/SIL/Melhorias Filtragem | Execução - Cadastrar LI | MEDE | CORR0771 | 2024-10-29 | 2025-03-26 | RAUL1806 | 2025-08-02 | 2022-05-05
220030372 | PRJ/SIL/Melhorias Filtragem | Execução - Cadastrar Matrícula | MEDE | SANT1837 | 2024-10-29 | 2025-05-16 | SANT1837 | 2025-08-02 | 2022-05-05
220030385 | RCA/SOL/BR006-HIDHGL-0-00-BA62 | PLANO COM TROCA DE BATERIAS A CADA 2 ANO | MEDE | REIM3180 | 2025-07-31 | 2026-01-13 | REIM3180 | 2026-02-15 | 2021-07-27
220030392 | PRJ/P&I/Centopeia | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2024-11-01 | 2024-12-11 | CORR0771 | 2025-03-10 | 2022-05-05
220030392 | PRJ/P&I/Centopeia | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2024-11-01 | 2024-12-11 | CORR0771 | 2025-03-10 | 2022-05-05
220030392 | PRJ/P&I/Centopeia | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2024-11-01 | 2024-12-11 | CORR0771 | 2025-03-10 | 2022-05-05
220030393 | PRJ/UTL/BR006-GUVAPO-1-01-UV0522 | Cadastra matricula das novas valv. | MEDE | AUGU0688 | 2024-11-06 | 2025-07-31 | AUGU0688 | 2025-08-15 | 2024-05-21
220030394 | PRJ/UTL/BR006-GUVAPO-2-07-PIC3226 | Cadastra matricula das novas valv. | MEDE | AUGU0688 | 2024-11-06 | 2025-08-19 | AUGU0688 | 2025-08-22 | 2024-05-21
220030414 | PRJ/P&I/SEG_DENITRADOR | Execução - Cadastrar LI | MEDL | AUGU0688 | 2024-12-13 | 2026-01-14 | AUGU0688 | 2026-09-30 | 2022-05-05
220030414 | PRJ/P&I/SEG_DENITRADOR | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts/ M | MEDL | AUGU0688 | 2024-12-13 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-09-30 | 2022-05-05
220030414 | PRJ/P&I/SEG_DENITRADOR | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | AUGU0688 | 2024-12-13 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-09-30 | 2022-05-05
220030434 | PRJ/UQP/SENSORES DE PROCESSO LORAWAN | Cadastrar local de instalação | MEDE | AUGU0688 | 2024-12-02 | 2025-06-03 | AUGU0688 | 2025-06-30 | 2024-12-02
220030434 | PRJ/UQP/SENSORES DE PROCESSO LORAWAN | Cadastrar sensores | MEDE | AUGU0688 | 2024-12-02 | 2025-06-12 | MORE4174 | 2025-06-30 | 2024-12-02
220030440 | PRJ/UTL/BR006-GUVAPO-2-00-NB5601 | Cadastrar matricula estabilizador | MEDE | AUGU0688 | 2024-11-29 | 2025-07-24 | AUGU0688 | 2025-07-30 | 2024-05-21
220030453 | PRJ/P&I/BAHAMUT | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2024-12-19 | 2025-12-01 | CORR0771 | 2025-12-01 | 2022-05-05
220030453 | PRJ/P&I/BAHAMUT | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | CORR0771 | 2024-12-19 | 2025-10-31 | ABORIN | 2026-02-15 | 2022-05-05
220030453 | PRJ/P&I/BAHAMUT | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | CORR0771 | 2024-12-19 | 2025-10-31 | ABORIN | 2026-02-15 | 2022-05-05
220030475 | PRJ/SIL/BR006-SILICA-1-01-J2112 | Execução - Cadastrar LI | MEDE | CORR0771 | 2025-01-27 |  |  | 2025-05-30 | 2024-05-21
220030475 | PRJ/SIL/BR006-SILICA-1-01-J2112 | Execução - Cadastrar LT | MEDE | CORR0771 | 2025-01-27 | 2025-02-11 | SANC8196 | 2025-05-30 | 2024-05-21
220030475 | PRJ/SIL/BR006-SILICA-1-01-J2112 | Execução - Cadastrar Estratégia | MEDE | CORR0771 | 2025-01-27 | 2025-02-11 | SANC8196 | 2025-05-30 | 2024-05-21
220030483 | PRJ/P&I/AQUISIÇÃO MOTOR C-4459 | Execução - Cadastrar LI | MEDE | REIM3180 | 2025-01-14 | 2025-11-28 | REIM3180 | 2025-12-30 | 2022-05-05
220030503 | PRJ/P&I/Sanhaço | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDL | SANT1837 | 2025-01-23 | 2025-11-07 | SANT1837 | 2026-03-08 | 2022-05-05
220030503 | PRJ/P&I/Sanhaço | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | SANT1837 | 2025-01-23 | 2025-12-08 | SANT1837 | 2026-03-08 | 2022-05-05
220030503 | PRJ/P&I/Sanhaço | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | SANT1837 | 2025-01-23 | 2025-12-08 | SANT1837 | 2026-03-08 | 2022-05-05
220030540 | RCA/SIL/BR006-SILICA-3-01-XV0123 | Unificar loc. inst. - lertexto | MEDE | REIM3180 | 2025-01-31 | 2025-09-29 | REIM3180 | 2026-04-15 | 2021-07-27
220030552 | MOC/SOL/TORRES_RESF_ATLANTIS | Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2025-02-11 |  |  | 2022-08-08 | 2022-05-05
220030571 | PRJ/SIL/BR006-SILICA-3-02-S2235 | Execução - Cadastrar LT | MEDE | REIM3180 | 2025-02-20 | 2025-09-19 | REIM3180 | 2025-10-30 | 2024-05-21
220030571 | PRJ/SIL/BR006-SILICA-3-02-S2235 | Execução - Cadastrar Estratégia | MEDE | REIM3180 | 2025-02-20 | 2025-09-29 | REIM3180 | 2025-10-30 | 2024-05-21
220030573 | ARC/SIL/BR006-SILICA-3-03-MS2310C | Criar plano ultrassom munhões 1x / mês | MEDE | CORR0771 | 2025-02-21 | 2025-03-10 | MORE4174 | 2025-03-15 | 2022-08-15
220030641 | PRJ/SOL/ADeBiCa | Execução - Cadastrar LI | MEDL | SANT1837 | 2025-03-19 | 2025-12-30 | SANT1837 | 2026-04-20 | 2022-05-05
220030641 | PRJ/SOL/ADeBiCa | Execução - Cadastrar LT / Estratégias | MEDL | SANT1837 | 2025-03-19 | 2025-12-30 | SANT1837 | 2026-04-20 | 2022-05-05
220030641 | PRJ/SOL/ADeBiCa | Execução - Cadastrar Matrícula | MEDL | SANT1837 | 2025-03-19 | 2025-12-30 | SANT1837 | 2026-04-20 | 2022-05-05
220030670 | PRJ/P&I/CARACOL | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDL | CARL7577 | 2025-03-20 | 2025-12-01 | CORR0771 | 2026-01-30 | 2022-05-05
220030670 | PRJ/P&I/CARACOL | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | CARL7577 | 2025-03-20 | 2025-12-01 | CORR0771 | 2026-01-30 | 2022-05-05
220030670 | PRJ/P&I/CARACOL | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | CARL7577 | 2025-03-20 | 2025-12-01 | CORR0771 | 2026-01-30 | 2022-05-05
220030699 | PRJ/SOL/DALVA | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDL | CARL7577 | 2025-04-09 | 2025-11-28 | CORR0771 | 2026-01-15 | 2022-05-05
220030699 | PRJ/SOL/DALVA | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | CARL7577 | 2025-04-09 | 2025-11-28 | CORR0771 | 2026-01-15 | 2022-05-05
220030699 | PRJ/SOL/DALVA | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | CARL7577 | 2025-04-09 | 2025-11-28 | CORR0771 | 2026-01-15 | 2022-05-05
220030710 | PRJ/SOL/BR006-SOLAUG-0-03-PSV20005 | Cadastrar nova valvula | MEDE | AUGU0688 | 2025-03-28 | 2025-09-04 | AUGU0688 | 2025-09-07 | 2024-12-02
220030720 | PRJ/CPP/CPPESCO | Execução - Cadastrar LI | MEDE | AUGU0688 | 2025-03-28 | 2025-11-04 | AUGU0688 | 2025-11-30 | 2022-05-05
220030720 | PRJ/CPP/CPPESCO | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts/ M | MEDL | AUGU0688 | 2025-03-28 | 2026-01-15 | AUGU0688 | 2026-10-01 | 2022-05-05
220030720 | PRJ/CPP/CPPESCO | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | AUGU0688 | 2025-03-28 | 2026-01-15 | AUGU0688 | 2026-10-30 | 2022-05-05
220030721 | PRJ/F&D/COCOON - SIMPATIA | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDL | CARL7577 | 2025-04-08 | 2025-11-28 | CORR0771 | 2026-03-08 | 2022-05-05
220030721 | PRJ/F&D/COCOON - SIMPATIA | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | CARL7577 | 2025-04-08 | 2025-11-28 | CORR0771 | 2026-03-08 | 2022-05-05
220030721 | PRJ/F&D/COCOON - SIMPATIA | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | CARL7577 | 2025-04-08 | 2025-11-28 | CORR0771 | 2026-03-08 | 2022-05-05
220030740 | PRJ/SOL/BR006-HIDHGL-0-00-BA138 | Cadastrar novo Painel | MEDE | REIM3180 | 2025-04-11 | 2025-10-24 | REIM3180 | 2025-11-30 | 2024-12-02
220030770 | PRJ/SOL/BR006-SOLMBK-6-00-FIQ4408 | Cadastrar novo medidor de vazão | MEDL | AUGU0688 | 2025-04-24 | 2025-11-27 | AUGU0688 | 2026-01-30 | 2024-12-02
220030805 | PRJ/P&I/POTAMIDES | Execução - Cadastrar Local de instalação | MEDL | SANT1837 | 2025-05-14 | 2026-01-05 | SANT1837 | 2026-07-14 | 2022-05-05
220030805 | PRJ/P&I/POTAMIDES | Execução - Cadastrar LT / Matrícula | MEDL | SANT1837 | 2025-05-14 | 2026-01-05 | SANT1837 | 2026-07-14 | 2022-05-05
220030805 | PRJ/P&I/POTAMIDES | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | SANT1837 | 2025-05-14 | 2026-01-05 | SANT1837 | 2026-07-14 | 2022-05-05
220030806 | PRJ/P&I/NIVEL F-4301 | Execução - Cadastrar LI | MEDE | AUGU0688 | 2025-05-14 | 2025-10-23 | AUGU0688 | 2025-11-14 | 2022-05-05
220030806 | PRJ/P&I/NIVEL F-4301 | Execução - Cadastrar LT Matrícula Spare | MEDL | AUGU0688 | 2025-05-14 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-04-14 | 2022-05-05
220030806 | PRJ/P&I/NIVEL F-4301 | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | AUGU0688 | 2025-05-14 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-04-14 | 2022-05-05
220030807 | PRJ/P&I/PUMPS P2111 | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDL | SANT1837 | 2025-05-14 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-01-14 | 2022-05-05
220030807 | PRJ/P&I/PUMPS P2111 | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | SANT1837 | 2025-05-14 | 2025-12-29 | SANT1837 | 2026-01-14 | 2022-05-05
220030807 | PRJ/P&I/PUMPS P2111 | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | SANT1837 | 2025-05-14 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-01-14 | 2022-05-05
220030808 | PRJ/SOL/FLASH | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CARL7577 | 2025-05-14 | 2026-01-06 | CARL7577 | 2026-02-14 | 2022-05-05
220030808 | PRJ/SOL/FLASH | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | AUGU0688 | 2025-05-14 | 2026-01-06 | CARL7577 | 2026-02-14 | 2022-05-05
220030808 | PRJ/SOL/FLASH | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | AUGU0688 | 2025-05-14 | 2026-01-06 | CARL7577 | 2026-02-14 | 2022-05-05
220030809 | PRJ/SOL/LOUISE | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2025-05-14 | 2025-12-02 | CORR0771 | 2025-11-14 | 2022-05-05
220030809 | PRJ/SOL/LOUISE | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2025-05-14 | 2025-12-02 | CORR0771 | 2025-11-14 | 2022-05-05
220030809 | PRJ/SOL/LOUISE | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CARL7577 | 2025-05-14 | 2025-12-23 | CARL7577 | 2026-01-14 | 2022-05-05
220030820 | PRJ/P&I/NIVEL F-4228 | Execução - Cadastrar LI | MEDE | AUGU0688 | 2025-05-14 | 2025-10-23 | AUGU0688 | 2025-11-14 | 2022-05-05
220030820 | PRJ/P&I/NIVEL F-4228 | Execução - Cadastrar LT Spare Parts Mat. | MEDL | AUGU0688 | 2025-05-14 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-04-14 | 2022-05-05
220030820 | PRJ/P&I/NIVEL F-4228 | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | AUGU0688 | 2025-05-14 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-04-14 | 2022-05-05
220030821 | PRJ/NID/BR006-BOEING-4-02-P1031D | Cadastrar Painel de comando da bomba | MEDE | REIM3180 | 2025-05-20 | 2026-01-06 | REIM3180 | 2026-02-28 | 2024-12-02
220030870 | PRJ/UTL/BR006-GUVAPO-2-06-J211A | Cadastrar novo inversor de frequencia | MEDL | AUGU0688 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | CORR0771 | 2026-08-23 | 2024-12-02
220030876 | PRJ/P&I/BR006-ACADOH-4-00-T2414 | Cadastrar novo motor | MEDE | REIM3180 | 2025-05-30 | 2025-11-03 | REIM3180 | 2025-11-30 | 2024-12-02
220030880 | RCA/ETE/BR006-ETEUQP-4-01-C3240A | Criar estratégias para válvulas | MEDE | SANT1837 | 2025-11-19 | 2025-12-29 | SANT1837 | 2026-01-19 | 2021-07-27
220030921 | PRJ/UQP/SUBSTITUÇÃO DE PURGADORES SITE | Criar código de material | MEDL | SANT1837 | 2025-07-02 | 2025-12-29 | SANT1837 | 2026-04-01 | 2025-07-02
220030921 | PRJ/UQP/SUBSTITUÇÃO DE PURGADORES SITE | Atualizar lista técnica dos postos | MEDL | SANT1837 | 2025-07-02 | 2025-12-29 | SANT1837 | 2026-04-01 | 2025-07-02
220030933 | PRJ/P&I/BR006-ACADOH-3-30-RE3320 | Cadastrar novo vaso de pressão | MEDL | SANT1837 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | CORR0771 | 2026-08-23 | 2024-12-02
220030934 | PRJ/P&I/BR006-ACADOH-7-00-RE2716 | Cadastrar novo vaso de pressão | MEDL | SANT1837 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | CORR0771 | 2026-08-23 | 2024-12-02
220030946 | PRJ/ETE/BR006-ETEUQP-2-04-J2711A | Cadastrar novo BOMBA | MEDL | CARL7577 | 2025-07-18 | 2026-01-09 | CARL7577 | 2026-04-07 | 2024-12-02
220030946 | PRJ/ETE/BR006-ETEUQP-2-04-J2711A | CADASTRAR NOVO MOTOR | MEDE | REIM3180 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | REIM3180 | 2026-04-18 | 2024-12-02
220030954 | PRJ/P&I/TIAMAT_AZUL | Execução - Cadastrar LI | MEDL | AUGU0688 | 2025-07-18 | 2026-01-14 | AUGU0688 | 2026-02-19 | 2022-05-05
220030954 | PRJ/P&I/TIAMAT_AZUL | Execução - Cadastrar LT/Spare Parts/Matr | MEDL | AUGU0688 | 2025-07-18 | 2026-01-14 | AUGU0688 | 2026-02-27 | 2022-05-05
220030954 | PRJ/P&I/TIAMAT_AZUL | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | AUGU0688 | 2025-07-18 | 2026-01-14 | AUGU0688 | 2026-02-27 | 2022-05-05
220030960 | PRJ/F&D/BR006-FENOLP-3-03-J992B | Cadastrar matricula do motor | MEDE | REIM3180 | 2025-07-04 | 2025-12-02 | REIM3180 | 2025-12-15 | 2024-05-21
220031020 | PRJ/P&I/BPO_MULTISTEEL | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDL | SANT1837 | 2025-07-28 | 2025-11-17 | SANT1837 | 2026-05-25 | 2022-05-05
220031020 | PRJ/P&I/BPO_MULTISTEEL | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDL | SANT1837 | 2025-07-28 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-05-25 | 2022-05-05
220031020 | PRJ/P&I/BPO_MULTISTEEL | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDL | SANT1837 | 2025-07-28 | 2025-11-05 | CORR0771 | 2026-05-14 | 2022-05-05
220031020 | PRJ/P&I/BPO_MULTISTEEL | Execução -Fotografar Bombas Gerar Dossiê | MEDE | REIM3180 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | REIM3180 | 2025-10-14 | 2022-05-05
220031021 | PRJ/UQP/PROJETO STEAM TRAP | Criar lista técnica para os sensores | MEDL | CORR0771 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | HORSIM | 2026-02-23 | 2024-12-02
220031022 | PRJ/UQP/PREDMAIS 4 SENSOR DE VIBRAÇÃO | Criar lista técnica para os sensores | MEDL | CORR0771 | 2025-08-14 |  |  | 2026-02-23 | 2024-12-02
220031051 | PRJ/P&I/BR006-ACHNO3-2-00-TR3214 | Cadastra matricula das novas valv. | MEDL | AUGU0688 | 2025-08-14 | 2025-12-30 | AUGU0688 | 2026-03-30 | 2024-05-21
220031081 | RCA/SIL/BR006-SILICA-2-02-XV188 | Criar plano de inpeção | MEDE | REIM3180 | 2025-09-17 | 2025-09-29 | REIM3180 | 2025-10-15 | 2021-07-27
220031085 | PRJ/SOL/BR006-SOLAUG-5-01-PU00006 | Cadastra matricula do purgador | MEDL | SANT1837 | 2025-10-03 | 2025-12-23 | SANT1837 | 2026-04-03 | 2024-05-21
220031086 | PRJ/SOL/BR006-SOLAUG-5-01-PU00007 | Cadastra matricula do purgador | MEDL | SANT1837 | 2025-10-03 | 2025-12-23 | SANT1837 | 2026-04-03 | 2024-05-21
220031098 | PRJ/NID/PANAMA | Execução - Cadastrar LI / Matrícula | MEDE | CORR0771 | 2025-09-25 | 2025-11-28 | ABORIN | 2026-06-25 | 2022-05-05
220031098 | PRJ/NID/PANAMA | Execução - Cadastrar LT / Spare Parts | MEDE | CORR0771 | 2025-09-25 | 2025-11-28 | ABORIN | 2026-06-25 | 2022-05-05
220031098 | PRJ/NID/PANAMA | Execução - Cadastrar Estratégias | MEDE | CORR0771 | 2025-09-25 | 2025-11-28 | ABORIN | 2026-06-25 | 2022-05-05
220031100 | RCA/SOL/BR006-SOLETL-2-00-J3213A | Atualizar lista técnica | MEDE | CORR0771 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | CORR0771 | 2025-09-03 | 2021-07-27
220031100 | RCA/SOL/BR006-SOLETL-2-00-J3213A | Inserir item no etoque | MEDE | CORR0771 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | CORR0771 | 2025-09-05 | 2021-07-27
220031112 | PRJ/SOL/BR006-SOLDAA-0-00-RT4201 | Cadastrar novo inversor de frequencia | MEDL | REIM3180 | 2025-09-09 | 2025-12-23 | CORR0771 | 2026-08-23 | 2024-12-02
220031118 | PRJ/SOL/BR006-SOLMBK-0-00-PU0129 | Cadastra matricula do purgador | MEDL | SANT1837 | 2025-10-02 | 2025-12-23 | SANT1837 | 2026-04-02 | 2024-05-21
220031120 | PRJ/UQP/SUBSTITUÇÃO DE PURGADORES SITE | Atualizar lista técnica dos postos | MEDL | CORR0771 | 2025-09-01 | 2025-12-23 | CORR0771 | 2026-02-01 | 2025-07-02
220031123 | PRJ/SOL/BR006-SOLDAA-0-00-RT4201 | Cadastrar matricula Banco Bateria | MEDE | REIM3180 | 2025-09-25 | 2026-01-13 | REIM3180 | 2026-05-25 | 2024-05-21
220031123 | PRJ/SOL/BR006-SOLDAA-0-00-RT4201 | CORRIGIR PLANO DE MANUTENÇÃO | MEDE | REIM3180 | 2025-09-25 | 2026-01-13 | REIM3180 | 2026-05-25 | 2024-05-21
220031133 | PRJ/P&I/BR006-GERAL-PAINEL TESTE BATERIA | EFETUAR CADASTRO | MEDL | REIM3180 | 2025-10-24 | 2025-11-28 | REIM3180 | 2026-04-01 | 2024-05-21
220031160 | DMB/F&D/BR006-BISFEN | Avaliar oportunidade uso ativos / sobres | MEDE | CORR0771 | 2025-10-27 | 2025-12-23 | CORR0771 | 2025-12-27 | 2022-05-05
220031160 | DMB/F&D/BR006-BISFEN | Encerrar Ordens e Notas | MEDE | CORR0771 | 2025-10-27 | 2025-12-23 | CORR0771 | 2025-12-27 | 2022-05-05
220031160 | DMB/F&D/BR006-BISFEN | Levantamento itens estoque, spare >>> | MEDE | CORR0771 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | CORR0771 | 2026-10-27 | 2022-05-05
220031180 | PRJ/UTL/BR006-GUEESE-2-02-DJ1012 | Cadastrar novos TC´s | MEDL | REIM3180 | 2025-10-31 | 2025-11-28 | CORR0771 | 2026-10-31 | 2024-05-21
220031211 | DMB/F&D/BR006-FENOLP-2-04-C282 | Desat LI / Matrícula / Estrat. | MEDL | CORR0771 | 2025-11-13 |  |  | 2026-02-13 | 2022-05-05
220031211 | DMB/F&D/BR006-FENOLP-2-04-C282 | Avaliar oportunidade uso ativos / sobres | MEDL | CORR0771 | 2025-11-13 |  |  | 2026-02-13 | 2022-05-05
220031220 | DMB/SOL/BR006-SOLAUG-7-01-TIC20710 | Desat LI / Matrícula / Estrat. | MEDL | AUGU0688 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | CORR0771 | 2026-02-13 | 2022-05-05
220031220 | DMB/SOL/BR006-SOLAUG-7-01-TIC20710 | Avaliar oportunidade uso ativos / sobres | MEDL | AUGU0688 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | CORR0771 | 2026-02-13 | 2022-05-05